Projektisuunnitelma

Versio 0.2

Muutoshistoria

| Versio | Pvm | Selitys | Tekijä(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26.1.2009 | Projektisuunnitelman aloitus | Oa, vl, tp, mm |
| 0.2 | 28.1.2009 | SUunnitelman päivittäminen | OA,VL, TP |

Sisällysluettelo

1	PROJEKTIN SISÄLTÖ	1

1.1	Tausta	1

1.2	Kohde	1

1.3	Tehtävä	2

1.4	Rajaus	2

1.5	Laatutavoitteet	2

2	TOIMITUKSEN SISÄLTÖ	2

2.1	Toimituksen osat	2

2.2	Toimitusaikataulu	3

2.3	Toimitustapa	3

2.4	Toimituksen hyväksyminen	4

3	PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA	4

3.1	Lähtökohtadokumentit	4

3.2	Viranomaismääräykset	4

3.3	Muut dokumentit	4

4	PROJEKTIN TEHTÄVÄT	5

4.1	Tehtävät	5

4.1.1	Projektin alustusf	5

4.1.2	Analyysi ja suunnittelu	5

4.1.3	Toteutus	6

4.1.4	Testaus	7

4.2	Arvioidut työmäärät	7

5	PROJEKTIN RESURSSIT	7

5.1	Projektiorganisaatio	7

5.1.1	Henkilöt	7

5.1.2	Vastuut ja valtuudet	7

5.1.3	Alihankkijat	7

5.2	Rinnakkaiset toimittajat	8

5.3	Tilat	8

5.4	Laitteet	8

5.5	Työvälineet	8

6	TOTEUTUSSUUNNITELMA	9

6.1	Vaiheistus	9

7	OHJAUSSUUNNITELMA	10

7.1	Aikataulu ja resurssien käyttö	10

7.1.1	Aikataulu	10

7.1.2	Resurssikuormitus	10

7.1.3	Kriittiset tehtävät	10

7.2	Raportointi- ja tiedonvälitys	11

7.2.1	Ulkoinen raportointi	11

7.2.2	Sisäinen raportointi	12

7.2.3	Ulkoinen tiedonvälitys	12

7.2.4	Sisäinen tiedonvälitys	12

7.3	Palaverit	12

7.3.1	Johtoryhmäkokoukset	12

7.3.2	Projektipalaverit	13

7.4	Riskien hallinta	13

7.5	Muutosten hallinta	14

7.6	Rinnakkaisten toimittajien hallinta	14

8	DOKUMENTOINTISUUNNITELMA	14

8.1	Projektikansiot	14

8.2	Dokumentointistandardit	14

8.3	Versiohallinta	14

8.4	Dokumenttien hallinta	15

9	LIITTEET	15

# PROJEKTIN SISÄLTÖ

## Tausta

Projektin tilaajana toimii Henrik Hedberg Umsic-organisaation puolesta (www.umsic.org). Umsic on EU-rahoitteinen projekti, joka kehittää modernia teknologiaa hyödyntäen keinoja lasten sosiaalisen kehityksen edistämiseen musiikin avulla. Projektin toimittajana toimii Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen projektinryhmä, johon kuuluvat Mika Mars, Olavi Arvola, Timo Puikko sekä Ville Lehtoniemi.

Tämä projekti kuuluu osaprojektina JamMo-projektiin (Jamming Mobile), jonka tavoitteena on luoda mobiililaitteelle lapsille tarkoitettu musiikkia hyödyntävä oppimisohjelmisto. Tämän osaprojektin tavoitteena on luoda JamMo-ohjelmiston syntetisaattorille graafinen, kustomoitava käyttöliittymä.

Projektin osapuolilla ei ole merkittävää aikaisempaa kokemusta toisistaan. Osa projektiryhmästä tuntee entuudestaan projektin tilaajana toimivan Henrik Hedbergin. Projektin tavoitteena on luoda yhteistyössä toista osaprojektia toteuttavan projektiryhmän (JamMo08a) kanssa toimiva syntetisaattori JamMo-ohjelmistolle.

## Kohde

JamMo-projektin tavoitteena on luoda ohjelmisto, joka kehittää lasten sosiaalista oppimista musiikin avulla. JamMo-ohjelmiston toteutusalusta tulee olemaan seuraavan sukupolven Nokia Internet Tablet. Tämän laitteen julkaisu ajoittunee kesälle 2009, jolloin ohjelmistoa päästään käytännössä vasta kokeilemaan kohdelaitteella.

Nokian tuorein sukupolvi Internet Tablet –malleista, Internet Tablet N810, ei sisällä kaikkia tarvittavia ohjelmistokirjastoja JamMo-ohjelmistoa varten. Tämä siis poissulkee ohjelmiston kohdelaitteina vanhemmat Internet Tablet – mallit.

Nokia Internet Tablet N810 ©Nokia.

## Tehtävä

Tämän osaprojektin tehtävänä on luoda JamMo-ohjelmiston syntetisaattorille graafinen käyttöliittymä (Graphical User Interface, GUI). Tämän käyttöliittymän tulee vaatimusten muuttuessa olla helposti muuteltavissa konfigurointitiedostosta. Tämän osaprojektin keskeisin tavoite on siis luoda toimiva, dynaaminen alustava käyttöliittymärunko JamMo-ohjelmiston syntetisaattorille.

Käyttöliittymän toteutuksessa hyödynnetään tulevan Nokia Internet Tablet –laitteen Clutter-kirjastoa, joka mahdollistaa kaksiulotteisen grafiikan yksinkertaisen hyödyntämisen JamMo-ohjelmistossa.

## Rajaus

Tähän osaprojektiin ei kuulu käyttöliittymän integrointi JamMo-projektin syntetisaattoriin, mutta käyttöliittymän integroinnin tulee olla helposti tehtävissä myöhemmin. Syntetisaattori sekä sen käyttöliittymä pidetään siis toistaiseksi erillään.

Projektin olennaisin rajoite on, että käyttöliittymää ei voida vielä kokeilla kohdelaitteessa. Käyttöliittymän hyödyntäminen seuraavan sukupolven Internet Tablet -laitteessa edellyttää laitteesta löytyvän Clutter-kirjaston. Mikäli kohdelaitteesta ei löydy Clutter-kirjastoa, joudutaan käyttöliittymä suunnittelemaan uusiksi jollakin toisella tavalla.

Käyttöliittymän ei tule olla kielisidonnainen. Tämän osaprojektin tavoitteena on luoda käyttöliittymä, jonka käyttämiseen ei tarvita lukutaitoa. Käyttöliittymän konfiguroinnin helpottamiseksi tullaan käyttöliittymän toteutuksessa käyttämään englantia.

## Laatutavoitteet

Projekti valmistuu huhtikuun 2009 viimeiseen päivään mennessä (30.04.2009). Tähän mennessä on projektin käyttöliittymän oltava toimiva, konfiguroitava sekä käyttökelpoinen normaalissa Linux-ympäristössä. Käyttöliittymän lopulliset grafiikat eivät kuulu projektin toteutukseen – ne integroidaan vasta valmiiseen ohjelmistoon. Käyttöliittymään liitetään kuitenkin grafiikkaluonnoksia, jotka helpottavat käyttöliittymän kokeilua sekä laadun varmistamista.

Projektiin on käytettävissä yhteensä 920 henkilötyötuntia (230 työtuntia per projektin henkilö). Tätä henkilötyötuntimäärää ei tule ylittää projekti- eikä yksilötasolla. Projektin mahdollisista työtuntiylityksistä neuvotellaan erikseen, mutta lähtökohta on, että niitä ei sallita.

# TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

## Toimituksen osat

| Toimitettava tulos | Kuvaus |
| --- | --- |
| Projektisuunnitelma Väliraportti Loppuraportti Käyttöliittymä | Projektisuunnitelman tavoitteena on kertoa projektista alustavalla tasolla mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kertoo projektin edistymisen väliaikatiedot, ajankohtana noin projektin puoliväli. Kertoo toteutuneet tavoitteet, mahdolliset kohdatut ongelmat sekä projektin mahdolliset jatkokehitystoimenpiteet. Lopullinen vedos käyttöliittymästä. Toimiva, konfiguroitava sekä käyttökelpoinen. |

## Toimitusaikataulu

| Toimitettava tulos | Toimituspvm |
| --- | --- |
| Projektisuunnitelma Väliraportti Loppuraportti Käyttöliittymä | 9.2.2009 15.3.2009 30.4.2009 30.4.2009 |

## Toimitustapa

| Toimitettava tulos | Toimitustapa |
| --- | --- |
| Projektisuunnitelma Väliraportti Loppuraportti Käyttöliittymä | Esittely johtoryhmän kokouksessa, kopio Henrik Hedbergille sähköpostilla (PDF). Esittely johtoryhmän kokouksessa, kopio Henrik Hedbergille sähköpostilla (PDF). Esittely johtoryhmän kokouksessa, kopio Henrik Hedbergille sähköpostilla (PDF). Esittely johtoryhmän kokouksessa, tiedostot projektin sivuilla Maemo Garagessa (http://garage.maemo.org/projects/jammo/). |

## Toimituksen hyväksyminen

| Toimitettava tulos | Hyväksymistoimet |
| --- | --- |
| Projektisuunnitelma Väliraportti Loppuraportti Käyttöliittymä | Johtoryhmän kokouksessa Johtoryhmän kokouksessa Johtoryhmän kokouksessa Hyväksyminen johtoryhmän kokouksessa luovutuspöytäkirjalla. Mahdollinen korjaaminen vaadittaessa aiheuttaa uuden johtoryhmän kokoontumisen. |

# PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA

## Lähtökohtadokumentit

Projektin lähtökohtadokumenttina on suunniteltavan käyttöliittymän vaatimukset. Vaatimusten pohjalta luodaan käyttöliittymän framework, jota voidaan käyttää lopullisen käyttöliittymän pohjana.

## Viranomaismääräykset

Projekti toteutetaan avoimen lähdekoodin periaatteella noudattaen GNU General Public License (GPL). Käytettävä lisenssi edellyttää lähdekoodin jakamista edelleen.

## Muut dokumentit

Projektin toteutuksessa apuna käytettäviä www-sivuja/dokumentteja ovat Clutter-ohjelmistokirjaston kotisivut ja Clutter-tutorial. Clutterin kotisivujen ja Clutter-tutoriaalin avulla perehdytään ohjelmistokirjaston käyttämiseen, jotta projektityöskentely onnistuu käytännössä.

Projektin käyttöliittymä on tarkoitus ohjelmoida C-ohjelmointikielellä käyttäen GObject (The GLib Object System) ohjelmistokirjastoa. GObjectiin tutustumiseen käytetään sen referenssimanuaalia. Versionhallintaan tutustumiseen käytetään Internetistä löytyvää E-kirjaa Version Control with Subversion.

www-osoitteet:

GObject: http://library.gnome.org/devel/gobject/unstable/.

Clutter: http://www.clutter-project.org/

Clutter-tutorial:

http://www.openismus.com/documents/clutter_tutorial/0.8/docs/tutorial/html/

Versionhallinta: http://svnbook.red-bean.com/

# PROJEKTIN TEHTÄVÄT

## Tehtävät

Projektin tehtävät on jaettu karkeasti perehtymiseen, analyysiin ja suunnitteluun, toteutukseen sekä testaukseen.  Projektia toteutetaan vesiputousmallin pohjalta. Käytännön tuotantoprosessissa toimitaan kuitenkin iteratiivisesti jakamalla prosessia pienempiin osiin ja toistamalla suunnittelu- ja toteutusvaiheita.

### Projektin alustusf

Perehdytään projektin työvälineisiin ja toimintatapoihin. Jokainen projektin työntekijä tutustuu itsekseen Clutter-ohjelmistokirjastoon, versionhallintamenetelmiin, GObject-kirjastoon ja Maemo.org työympäristöön. Lisäksi järjestetään yhteinen kokoontuminen, jossa esitellään ja kerrataan työvälineiden käyttöä.

### Analyysi ja suunnittelu

Vaatimukset käyttöliittymän osalta:

- UR-UI.1: Application consists of screens that can be switched.

- UR-UI.2: Each screen consists of static background image and dynamic content.

- UR-UI.3: A switch from one screen to other may have a transition effect, such as screen rotation or fading so that all visible content is handled together.

- UR-UI.4: Dynamic content can be hidden and shown as requested.

- UR-UI.5: User may interact with specified dynamic content by touching (click) or dragging (drag and drop) it.

- UR-UI.6: Dynamic content can be dragged only to specified areas of the screen.

- UR-UI.7: Dynamic content may move (rotate, change position, or change size) automatically all the time, after specified time, or when an user touches (or drags) it.

Vaatimukset teknisen toteutuksen osalta:

- TR-UI.1: User interface is implemented using Clutter.

- TR-UI.2: The contents of screens must be possible to specify in text files. (It suggested to use ClutterScript.)

- TR-UI.3: User interaction may cause switching from one screen to other, which must be possible to specify in text files.

- TR-UI.4: User interaction may cause a function call, which must be possible to specify in text file (function may be part of the UI module, or separate function outside of the module; text file specifies the interaction and the corresponding function name).

- TR-UI.5: There must be easy way to specify basic movements of and user interactions with dynamic content in text files. (For example, a small back and forth rotation around Y axis when user touches an actor without writing long behavior definitions in ClutterScript. It is suggested that the User Interface Module implements new ClutterActors (subclasses) for specific situations.)

- TR-UI.6: There must be example screens with several kind of dynamic content and screen transitions in the User Interface Module package.

- TR-UI.7: The User Interface Module must have detailed instructions how to write text files specifying the user interface and documentation how to extend the functionality of the module.

### Toteutus

Toteutetaan käyttöliittymän framework. Ohjelmoidaan käyttöliittymä Clutteria apuna käyttäen. Kehitetään vaiheittain:

- dynaaminen tausta

- dynaaminen sisältö

- siirtyminen ruudulta toiseen

- drag and drop sisällölle

- konfigurointitiedoston toteutus

### Testaus

- Suoritetaan käyttöliittymän testaus tekemällä riittävä määrä testiajoja, joista tehdään tarvittavat dokumentaatiot. Dokumentaatiot toimitetaan Maemon työtilaan. Testaus suoritetaan black-box – menetelmää käyttäen.

## Arvioidut työmäärät

Liite: Työtehtävät ja niihin tarvittavista aikavaraukset.

# PROJEKTIN RESURSSIT

## Projektiorganisaatio

### Henkilöt

Projektin tilaajana toimii Henrik Hedberg. Projektiorganisaation henkilöihin kuuluu Mika Mars, Ville Lehtoniemi, Olavi Arvola ja Timo Puikko.

### Vastuut ja valtuudet

Mika Mars toimii projektiryhmässä projektipäällikkönä. Kaikki asiat ovat yleisesti kaikkien kohdassa 5.1.1 nimettyjen projektihenkilöiden vastuulla.

### Alihankkijat

Ei alihankkijoita.

## Rinnakkaiset toimittajat

Jammo08b -projektin rinnalla toimii projektiryhmä Jammo08a, joka toimittaa ohjelmistoon sekvensserilogiikan. Tämän projektin vastuuhenkilönä on Henrik Hedberg.

| Rinnakkainen toimitus | Toimitusaika ja vastuuhenkilö |
| --- | --- |
| Jammo08a Jammo09 |  |

.

## Tilat

Projektilla on käytössään Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen laboratorio IT338, jonne on pääsy Flexin ja tarpeelliset oikeudet hankkineilla projektihenkilöillä.

| Tila | Käyttötarkoitus |
| --- | --- |
| IT338 | Projektityöskentely |

## Laitteet

Projektin tekijöillä on käytössään kohdassa 5.3 mainitun tilan työskentelyasemat sekä mahdollisesti määrä X Nokian N810 Internet Tablet -mallisia mobiililaitteita.

| Laitteisto | Käyttötarkoitus |
| --- | --- |
| Nokia N810 | Tutustuminen |

## Työvälineet

| Työväline | Käyttötarkoitus |
| --- | --- |
| Clutter Garage Subversion | 3D-kiihdyttimen avulla luotava grafiikka ohjelmistoon. maemo.orgin Garage -tilan eri välineitä käytetään mm. ryhmän yhteydenpitoon Subversionilla hoidetaan projektin versionhallinta |

# TOTEUTUSSUUNNITELMA

Projekti voi edetä monella tavalla ja tapauskohtaisesti on valittava omalle työlle parhaiten soveltuva etenemisen strategia. Useimmissa tietojärjestelmien kehitysprojekteissa kuitenkiin tehdään tässä luvussa kuvattuja työtehtäviä, vaikka niiden rooli ja sisältö vaihtelevat tapauskohtaisesti. Esimerkiksi joskus suunnittelu ja toteutustyö saattavat integroitua toisiinsa, mutta joka tapauksessa molempia työtehtäviä tullaan projektissa tekemään. Toteutussuunnitelman sisältö määräytyy sen mukaisesti, miten projekti vaiheistetaan. Koska toteutussuunnitelmaa täydennetään vaihekohtaisesti vaihesuunnittelussa, toteutussuunnitelma kuvataan tässä sillä tarkkuudella, että se ohjaa vaihesuunnitelmien tekemistä. Tässä luvussa siis kuvataan ne yleiset periaatteet, joita noudatetaan, kun projektissa tehdään näitä työtehtäviä omaan ongelmakenttään liittyen.

Vaihesuunnittelun yhteydessä näistä osa-alueista tehdään tarkennetut suunnitelmat.

## Vaiheistus

Projekti vaiheistuu seuraaviin pää- ja alavaiheisiin:

- Projektin alustus

- Clutter / C

- Versionhallinta

- GObject

- Analyysi ja suunnittelu

- Käyttäjävaatimukset

- Tekniset vaatimukset

- Käyttöliittymäsuunnittelu

- Toteutusvaihe

- dynaaminen tausta

- dynaaminen sisältö

- siirtyminen ruudulta toiseen

- drag  and drop sisällölle

- konfigurointitiedoston toteutus

- Testausvaihe

# OHJAUSSUUNNITELMA

## Aikataulu ja resurssien käyttö

### Aikataulu

Liitteenä olevassa tehtäväluettelossa kuvataan projektin aikataulu vaihe- ja tehtäväkohtaisella tasolla.

Kullekin tehtävälle on kiinnitetty vaihekohtaisesti suorittaja tai suorittajat ja vastuuhenkilöt.

### Resurssikuormitus

Projektin henkilökohtaiset työmääräarviot on esitetty liitteessä. Työtuntimäärä raportoidaan viikoittain työmääräseurantalomakkeella.

### Kriittiset tehtävät

Aikataulullisesti/vaativuudeltaan/kompleksisuudeltaan kriittiset tehtävät ovat

- esitutkimus ja perehtyminen

- suunnittelu

- ohjelmointi

## Raportointi- ja tiedonvälitys

Projektissa tuotettavat määrämuotoiset raportit ulkoiseen ja sisäiseen projektinhallintaan sekä tiedonvälitykseen.

### Ulkoinen raportointi

| Raportin sisältö | Kenelle | Milloin | Miten |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektisuunnitelma | Toimeksiantaja, johtoryhmä | 4.2.2009 | sähköposti ja palaveri |
| Tarkennettu toimeksianto | Toimeksiantaja |  | sähköposti ja Palaveri |
| Työmääräseuranta | Toimeksiantaja, johtoryhmä |  | sähköposti |
| Testaussuunnitelma | Toimeksiantaja |  | sähköposti |
| Riskianalyysi | Toimeksiantaja, johtoryhmä |  | sähköposti |
| Tehtäväluettelo | Toimeksiantaja, johtoryhmä |  | sähköposti |
| Resurssien käytettävyyslomake | Toimeksiantaja, johtoryhmä |  | sähköposti |
| Väliraportti | Toimeksiantaja, johtoryhmä | 15.3.2009 | sähköposti |
| Loppuraportti | Toimeksiantaja, johtoryhmä | 30.4.2009 | sähköposti ja Palaveri |
| Käyttöohjeet | Toimeksiantaja |  | sähköposti |

### Sisäinen raportointi

| Raportin sisältö | Kenelle | Milloin | Miten |
| --- | --- | --- | --- |
| Kokousmuistiot | Projektiryhmä | Heti valmistumisen jälkeen. | sähköposti, web |
| Työajanseurantalomakkeet | Toimeksiantaja | Maantaisin viim. klo 16 | web |
| Suunnitteludokumentit | Projektiryhmä | Heti valmistumisen jälkeen. | sähköposti, web |
| Käyttöohjeet, oheisdokumentit | Projektiryhmä | Heti valmistumisen jälkeen. | sähköposti , web |

### Ulkoinen tiedonvälitys

| Raportin sisältö | Kenelle | Milloin | Miten |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuvataan kokonaistehtävän edistyminen | Johtoryhmä | Tehtävien päävaiheiden jälkeen | sähköpostilla, palaverit |
| Johtoryhmän kokousten ajankohdat | Projektiryhmä, johtoryhmä | ennen johtoryhmän kokousta | sähköpostilla |

### Sisäinen tiedonvälitys

Suoritetaan viikoittaisissa palavereissa sekä sähköpostitse. Hyödynnetään Maemon kautta luotuja sähköpostilistoja.

Henrik Hedberg (henrik.hedberg@iki.fi) – Tilaaja

Jouni Lappalainen (jouni.lappalainen@oulu.fi) – Toimittaja

Mika Mars (mika.mars@gmail.com) - Projektipäällikkö

## Palaverit

### Johtoryhmäkokoukset

| Kokous | Alustava ajankohta | Käsiteltävät asiat | Kokousmateriaalin toimitus |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektin aloitus | 16.1.2009 | UMSIC- ja JamMo-projektien lyhyt esittely Ryhmän tehtävänanto ja teknologioiden esittely Projektien työ- ja kommunikointitavat Projektitilat (IT338) Jatkotoimenpiteet (erityisesti projektisuunnitelmien teko) Muut esille tulevat asiat | - sähköposti https://garage.maemo.org/projects/jammo/ |
| 1. johtoryhmän kokous |  | Projektisuunnitelman läpikäynti | -sähköposti |
| 2. johtoryhmän kokous |  | Väliraportti | -sähköposti |
| 3. johtoryhmän kokous |  | Loppuraportti, tulosten läpikäyminen | -sähköposti |

### Projektipalaverit

| Projektiryhmän kokous | Alustava ajankohta | Käsiteltävät asiat | Kokousmateriaalin toimitus |
| --- | --- | --- | --- |
| Sovitaan etukäteen sähköpostitse | Viikottain Oulun yliopisto, Tol | Viikon aikana tehtävänä olleiden töiden käsittely ja seuraavan viikon tehtävien määrittely | sähköposti ja web |

## Riskien hallinta

Projektisuunnitelman liitteenä on erillinen riskianalyysidokumentti, joista käy ilmi riskit ja niiden hallinta.

## Muutosten hallinta

Dokumentista ja ohjelmakoodista tulee versionumero. Muutoshistorian lisäksi näkyy, mihin dokumenttiin ja versioon se perustuu. Näin toteutuu jäljitettävyysvaatimus eli ratkaisut voidaan jäljittää toteutuksesta määrityksiin. Muutoshistoriassa on syytä kuvata selityksenä, millaisista muutoksista on kyse.

## Rinnakkaisten toimittajien hallinta

Toteutettavan  järjestelmän tulee olla yhteneväinen projektiryhmä Jammo08a:n tuotoksen kanssa, jonka lisäksi tulee ottaa huomioon integroitavuus ja muunneltavuus tulevien kehittäjien työn helpottamiseksi.

# DOKUMENTOINTISUUNNITELMA

## Projektikansiot

Käytetään Maemon tarjoamaa projektitilaa projektin kansioiden hallinnassa.

## Dokumentointistandardit

Käytetään Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen dokumentointistandardeja.

## Versiohallinta

Jokainen dokumentti (projektisuunnitelma, määrittely- ja ohjelmistosuunnitteludokumentit sekä testisuunnitelmat) ja ohjelmakoodi saa tullessaan katselmuskäytännön kautta hyväksytyksi versionumeron 1.00

Dokumentteja muutettaessa hyväksytyn muutospyynnön pohjalta versionumeroa kasvatetaan. Rakenteellisissa muutostapauksissa versionumero kasvaa ykkösellä, muissa tapauksissa yleensä kymmenyksellä tai aivan pienten muutosten kohdalla sadasosalla.

Versionumeroa muutettaessa kirjataan myös muutoksen syy (viittaus muutospyyntöön) ja muutoksen tekijä. Jokaisesta dokumentista löytyy siten muutoshistoria.

Muutoksia tehtäessä varmistetaan, että myös muutosten seurausvaikutukset tulevat otetuiksi huomioon. Tämän vuoksi dokumentista ja ohjelmakoodista tulee versionumeron ja muutoshistorian lisäksi näkyä, myös mihin dokumenttiin ja versioon se perustuu. Näin toteutuu jäljitettävyysvaatimus eli ratkaisut voidaan jäljittää toteutuksesta määrityksiin.

## Dokumenttien hallinta

Dokumenttienhallintaan Maemon tarjoamia työkaluja.

# LIITTEET

Luetellaan suunnitelman liitteet, joita ovat ainakin

- Työtehtävät ja resurssien käyttö

- Riskianalyysi